Додаток                                           до договору на НДР №

ПОГОДЖЕНО						ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________________		_______________________________________

(керівник (заступник) організації споживача )  	(керівник (заступник) організації замовника )

_________            _______________________		__________           ________________________

(підпис)                  (розшифровка підпису) 		(підпис)                   (розшифровка підпису)

_________					       	__________

(дата)							 (дата)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

НА НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

__________________________________________________________________

(назва НДР,

шифр, індекс, номер державної реєстрації НДР)

Діє з доповненням __________________________________________________

(номер доповнення)*

ПОГОДЖЕНО

______________________________________________

(керівник (заступник) підприємства (організації) – виконавця НДР)

______________        ________________________

(підпис)                  (розшифровка підпису)

_____________

(дата)

____________________

* Зазначають за наявності доповнення до ТЗ

ВИМОГИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ (ТЗ)

ТЗ на НДР розробляються згідно з ДСТУ 3973-2000.

ТЗ на НДР містить такі розділи:

- підстава для виконання роботи;

- мета і призначення НДР;

- виконавці НДР;

- вимоги до виконання НДР;

- етапи НДР і термін їх виконання;

Таблиця  – Етапи НДР

| Етап НДР | Зміст етапу |
| --- | --- |
| Вибір напряму дослідження | Добір, вивчення та узагальнення науково-технічної і патентної документації. Вибір напряму дослідження. Обґрунтування прийнятого напряму дослідження. Розроблення, погодження та затвердження ТЗ на складові частини НДР (за необхідності). Розроблення і погодження методики та програм робіт щодо проведення досліджень. Складання та оформлення проміжного звіту за етапом. Розглядання результатів та приймання етапу, якщо це передбачено ТЗ. |
| Теоретичні та експериментальні дослідження | Теоретичний пошук, виконання розрахунків і досліджень принципових питань. Розроблення документації, виготовлення і налагодження макетів, моделей або експериментальних зразків майбутніх виробів, програм і алгоритмів (за необхідності). Проведення експериментальних робіт та дослідження. Оброблення і коригування результатів теоретичних і експериментальних досліджень. Складання висновків за результатами досліджень. Складання та оформлення проміжного звіту за етапом. Розглядання та приймання етапу, якщо це передбачено ТЗ |
| Узагальнення і оцінювання результатів досліджень, складання звітної документації | Узагальнення результатів теоретичних досліджень і експериментальних робіт. Оцінювання повності і якості вирішення поставлених завдань. Узагальнення матеріалів патентного пошуку і підготовки звіту про патентні дослідження (за необхідності). Оформлення патентного захисту можливих об’єктів інтелектуальної власності та розроблення заходів щодо збереження «НОУ-ХАУ». Розроблення проекту ТЗ на наступну НДР у разі необхідності подальших досліджень або ТЗ(МТВ) та ДКР (ДТР). Підготовлення комплекту звітної документації. Формулювання висновків за результати досліджень і розроблення рекомендації щодо застосування результатів НДР. Розглядання результатів на науково-технічній раді. Подання роботи до приймання. |
| Приймання НДР | Заходи щодо підготовки НДР до приймання. Приймання і державний облік НДР. |

- очікувані результати та порядок реалізації НДР;

- матеріали, які подають під час закінчення НДР та її етапів;

- порядок приймання НДР та її етапів;

- вимоги для розроблення документації;

- вимоги щодо технічного захисту інформації з обмеженим доступом (за необхідності);

- додатки.

Залежно від специфіки НДР дозволено уточнювати зміст розділів, об’єднувати окремі розділи  та вводити нові.

_______________________________

(науковий керівник НДР)

___________   __________________

(підпис)          (розшифровка  підпису)

_____________

(дата)